## 工程公司项目
序号 | 传输编号 | 受控编号 | 工程名称 | 甲方项目负责人 | 乙方项目负责人 | 项目类别 | 工程属性 | 项目名称 | 工程地址 | 甲方单位 | 所属区域 | 设计单位 | 设计负责人 | 监理单位 | 监理负责人 | 施工队 | 施工队负责人 | 委托时间 | 主材料供应 | 申请领料日期（甲供） | 实际领料日期（甲供） | 领料情况（甲供） | 主材料使用（乙供） | 主材料金额（乙供） | 施工队工作量（表格） | 配合费（上传发票） | 选线费（上传发票） | 跟测费（上传发票） | 是否办理管照 | 备注 | 施工情况 | 施工情况简述 | 预计完工时间 | 开工时间 | 完工时间 | 竣工文本（甲方下发）收到情况 | 竣工文本收到日期 | 竣工文本提交日期 | 甲方对竣工资料的反馈情况 | 竣工资料（施工队给乙方）提交时间 | 竣工资料是否收到 | 管照办理情况 | 监理验收情况 | 监理验收问题反馈 | 甲方验收情况 | 合同签订情况 | 合同签订日期 | 合同文本（附件） | 合同总金额 | 预付款 | 预付款开票日期 | 预付款收款日期 | 是否已送审 | 送审日期 | 审定金额 | 实际收款 | 施工队结款 | 成本
| transid | controlid | projname | firstpartyofficer
| （区域填写） |  | （区域填写） | （区域填写） | （区域填写） | （区域填写） | （区域填写） | （区域填写） | （区域填写） | （区域填写） | （区域填写） | （区域填写） | （区域填写） | （区域填写） | （区域填写） | （区域填写） | （区域填写） | （区域填写） | 甲供、乙供 | [9 empty] | （区域填写） | （区域填写） | (施工填写) | (施工填写) | (施工填写) | (施工填写) | (施工填写) | (施工填写) | (施工填写) | (施工填写) |  | (施工填写) | (施工填写) | (施工填写) | [15 empty] | 实际收款-施工队结款
1723 | 传输14-203-006 | 2011-14-09-005 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 周皓 | 预覆盖 | 管道 | 贝联特种金属制品(上海)有限公司 | 双柏路869号 | 中移 | 闵行 | 华信 |  | 铁二院 |  | 天达 | [19 empty] | 收到、未收到 | [6 empty] | 已验收、未验收 |  | 已验收、未验收
1724 | 传输14-203-006 | 2011-14-09-005 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 周皓 | 预覆盖 | 光缆 | 贝联特种金属制品(上海)有限公司 | 双柏路869号 | 联通 | 闵行 | 华信 |  | 华讯 |  | 天达
1771 | 传输14-203-006 | 2011-14-09-005 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 周皓 | 预覆盖 | 管道 | 上海欧诺法装饰材料有限公司 | 文井路469号 |  | 闵行 | 华信 |  | 华讯 |  | 天达
1772 | 传输14-203-006 | 2011-14-09-005 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 周皓 | 预覆盖 | 光缆 | 上海欧诺法装饰材料有限公司 | 文井路469号 |  | 闵行 | 华信 |  | 华讯 |  | 天达
1773 | 传输14-203-006 | 2011-14-09-005 | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 周皓 | 预覆盖 | 管道 | 上海卡博特化工有限公司 | 吴泾双柏路15号 |  | 闵行 | 华信 |  | 华讯 |  | 天达
1774 | 传输14-203-006 |  | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 周皓 | 预覆盖 | 光缆 | 上海卡博特化工有限公司 | 吴泾双柏路15号 |  | 闵行 | 华信 |  | 华讯 |  | 天达
1775 | 传输14-203-006 |  | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 周皓 | 预覆盖 | 管道 | 上海佳格食品有限公司 | 吴中路1128号西2号楼 |  | 闵行 | 华信 |  | 华讯 |  | 天达
1776 | 传输14-203-006 |  | 2014年集客AB类客户厚覆盖建设工程 | 杨天柱 | 周皓 | 预覆盖 | 光缆 | 上海佳格食品有限公司 | 吴中路1128号西2号楼 |  | 闵行 | 华信 |  | 华讯 |  | 天达
Note on H1: (管道/光缆/设备/客户端)
Note on AD1: (是/否)
Note on AE1: (实施/调整/传输已达/地址错误/站点取消)
Note on AF1: (未开工/在建/完工/受阻/无法实施)
Note on AQ1: （办理中/管照已上交/情况说明已上交/无需办理)

## 网络部项目
序号 | 工单号 | 甲方项目负责人 | 乙方项目负责人 | 项目属性 | 项目类别 | 项目名称 | 工程地址 | 所属区域 | 施工队 | 施工队负责人 | 委托时间 | 备注 | 立项情况 | 预算 | 开工时间 | 完工时间 | 竣工资料是否收到 | 甲方验收情况 | 是否已送审 | 送审日期 | 开票金额 | 实际收款 | 施工队结款 | 成本
| （区域填写） | （区域填写） | （区域填写） | （区域填写） | （区域填写） | （区域填写） | （区域填写） | （区域填写） | （区域填写） | （区域填写） | （区域填写） | （区域填写） | (施工填写) |  | (施工填写) | (施工填写) | (施工填写)
1723 | 传输14-203-006 | 杨天柱 | 周皓 | 光缆 | 抢修 | 贝联特种金属制品(上海)有限公司 | 双柏路869号 | 闵行 | 天达 | [8 empty] | 已验收、未验收
1724 | 传输14-203-006 | 杨天柱 | 周皓 | 管道 | 小修 | 贝联特种金属制品(上海)有限公司 | 双柏路869号 | 闵行 | 天达
1771 | 传输14-203-006 | 杨天柱 | 周皓 | 光缆 | 抢修 | 上海欧诺法装饰材料有限公司 | 文井路469号 | 闵行 | 天达
1772 | 传输14-203-006 | 杨天柱 | 周皓 | 管道 | 小修 | 上海欧诺法装饰材料有限公司 | 文井路469号 | 闵行 | 天达
1773 | 传输14-203-006 | 杨天柱 | 周皓 | 光缆 | 抢修 | 上海卡博特化工有限公司 | 吴泾双柏路15号 | 闵行 | 天达
1774 | 传输14-203-006 | 杨天柱 | 周皓 | 管道 | 小修 | 上海卡博特化工有限公司 | 吴泾双柏路15号 | 闵行 | 天达
1775 | 传输14-203-006 | 杨天柱 | 周皓 | 光缆 | 抢修 | 上海佳格食品有限公司 | 吴中路1128号西2号楼 | 闵行 | 天达
1776 | 传输14-203-006 | 杨天柱 | 周皓 | 管道 | 小修 | 上海佳格食品有限公司 | 吴中路1128号西2号楼 | 闵行 | 天达
Note on M1: (实施/调整/传输已达/地址错误/站点取消)
Note on N1: (未开工/在建/完工/受阻/无法实施)

## 市政项目
序号 | 是否统计 | 受控编号 | 工程名称 | 甲方项目负责人 | 项目类别 | 工程属性 | 项目名称 | 项目内容 | 工程地址 | 甲方单位 | 所属区域 | 设计单位 | 设计负责人 | 监理单位 | 监理负责人 | 施工队 | 主材料使用（乙供） | 主材料金额（乙供） | 施工队工作量（表格） | 备注 | 割接报告申请 | 割接报告申请日期 | 割接日期 | 开工时间 | 完工时间 | 竣工文本（甲方下发）收到情况 | 竣工文本收到日期 | 竣工文本提交日期 | 甲方对竣工资料的反馈情况 | 竣工资料（施工队给乙方）提交时间 | 竣工资料是否收到 | 甲方合同金额 | 甲方是否已收款 | 是否转其他公司（乙）划账 | 乙方合同签订情况 | 乙方合同签订日期 | 乙方合同金额 | 乙方是否已送审 | 乙方送审日期 | 乙方是否已审定 | 乙方审定日期 | 乙方审定金额 | 乙方开票日期 | 乙方开票金额 | 乙方到款日期 | 乙方到款金额 | 丙方合同签订日期 | 丙方合同开票日期 | 丙方合同开票金额 | 丙方合同到款日期 | 丙方合同款金额 | 合同文本（附件） | 合同总金额 | 预付款 | 预付款开票日期 | 预付款收款日期 | 实际收款 | 施工队结款 | 成本
|  |  | （区域填写） | （区域填写） | （区域填写） | （区域填写） |  | （区域填写） | （区域填写） | （区域填写） | （区域填写） | （区域填写） | （区域填写） | （区域填写） | （区域填写） | （区域填写） |  |  |  | （区域填写） | (施工填写) |  |  | (施工填写) | (施工填写) | (施工填写) | (施工填写) | (施工填写) |  | (施工填写) | (施工填写) |  |  | 是 | 合同未签、合同已签 | [23 empty] | 实际收款-施工队结款
1 | 是 | 2011-14-09-005 | 配合14号线搬迁工程 | 杨天柱 | 临搬 | 管道 | 东方路搬迁 | 上传附件 | 双柏路869号 | 闵行××× | 闵行 | 华信 |  | 华讯 |  | 天达 | [9 empty] | 收到、未收到
2 | 是 | 2011-14-09-005 | 配合14号线搬迁工程 | 杨天柱 | 临搬 | 管道 | 民生路搬迁
3 | 否 | 2011-14-09-005 | 配合14号线搬迁工程 | 杨天柱 | 临搬 | 光缆 | 东方路搬迁 | 上传附件 | 双柏路869号 | 闵行××× | 闵行 | 华信 |  | 华讯 |  | 天达 | [9 empty] | 收到、未收到
天达、兴和
Note on G1: (管道/光缆/设备/客户端)
Note on U1: (实施/调整/传输已达/地址错误/站点取消)
Note on V1: (未开工/在建/完工/受阻/无法实施)

## engprojs
字段中文名 | 字段英文名 | 字段分类 | 字段描述 | 说明
序号 | serialno | 基本信息（BASIC_INFO） | 数字自增 1，2，3，4…
传输编号 | transid | 基本信息（BASIC_INFO） | 文本输入框
受控编号 | controlid | 基本信息（BASIC_INFO） | 文本输入框
工程名称 | projname | 基本信息（BASIC_INFO） | 文本输入框
甲方项目负责人 | firstpartyofficer | 基本信息（BASIC_INFO） | 文本输入框
乙方项目负责人 | secondpartyofficer | 基本信息（BASIC_INFO） | 文本输入框
项目类别 | type | 基本信息（BASIC_INFO） | 文本输入框 | 默认值：预覆盖
工程属性 | properties | 基本信息（BASIC_INFO） | 下拉列表：管道,光缆,设备,客户端
项目名称 | subname | 基本信息（BASIC_INFO） | 文本输入框
工程地址 | address | 基本信息（BASIC_INFO） | 文本输入框
甲方单位 | firstparty | 基本信息（BASIC_INFO） | 下拉列表：中移,联通
所属区域 | area | 基本信息（BASIC_INFO） | 下拉列表：黄浦, 卢湾,徐汇, 长宁,静安,普陀, 闸北,虹口,杨浦,宝山, 嘉定,浦东新区, 松江, 金山,青浦, 南汇, 奉贤, 崇明
设计单位 | designorg | 基本信息（BASIC_INFO） | 下拉列表：京移,邮设,华信
设计负责人 | designofficer | 基本信息（BASIC_INFO） | 文本输入框
监理单位 | supvorg | 基本信息（BASIC_INFO） | 下拉列表：公诚,信产,华讯,铁二院,黑龙江,网桥
监理负责人 | supvofficer | 基本信息（BASIC_INFO） | 文本输入框
施工队 | constructteam | 基本信息（BASIC_INFO） | 下拉列表：中邮通,中移,邮电,广越,东冠,和勤,电信,久豪,贝电,海润,中通二局,翔发,辉程,龙盛,明嬴,盛脉,通福,万程,信辰,远鹰,阅龙,置诚,兆康,兴霸,飞利,和联,鸿维,嘉正,炜晟,新周,信潮,众托,共联,中福,长安,都顺,联音,商美,英得,亚通,邮顺,渝华,忠吕,中铁,天达,虹鹰,兴和,云沪,雨花,晟平,秦禧,立天,中通一局,博索,富悦,廉创,润风,海剑,宏晋,米赛,伟琳,骥通,北京工程局,景合,海缆,煜菱,鸿达
施工队负责人 | constructofficer | 基本信息（BASIC_INFO） | 文本输入框
委托时间 | consigntime | 基本信息（BASIC_INFO） | 时间输入框 格式：年\月\日
主材料供应 | materialoffer | 材料信息(MATERIAL_INFO) | 下拉列表：甲供,乙供 | 根据主材料供应字段的选择， 展示不同字段，（后面括号（甲、乙供）不展示）
申请领料日期（甲供） | applytime | 材料信息(MATERIAL_INFO) | 时间输入框 格式：年\月\日
实际领料日期（甲供） | actualtime | 材料信息(MATERIAL_INFO) | 时间输入框 格式：年\月\日
领料情况（甲供） | materialget | 材料信息(MATERIAL_INFO) | 下拉列表：已领,未领
主材料使用（乙供） | materialuse | 材料信息(MATERIAL_INFO) | 文本输入框
主材料金额（乙供） | materialamount | 材料信息(MATERIAL_INFO) | 数字输入框
施工队工作量（表格） | worktable | 工作量信息(WORK_INFO) | 链接到施工队工作量表格，表格格式需提供
配合费（上传发票） | withfee | 工作量信息(WORK_INFO) | 数字输入框,后接附件上传按钮上传发票
选线费（上传发票） | linefee | 工作量信息(WORK_INFO) | 数字输入框,后接附件上传按钮上传发票
跟测费（上传发票） | testfee | 工作量信息(WORK_INFO) | 数字输入框,后接附件上传按钮上传发票
是否办理管照 | isadminlicense | 工作量信息(WORK_INFO) | 下拉列表：是,否 | 和后面的管照办理情况放一起？
备注 | comments | 工作量信息(WORK_INFO) | 文本输入框，textarea大框
施工情况 | constructstatus | 施工情况信息(CONSTRUCTION_INFO) | 下拉列表：未开工,在建,完工,受阻,无法实施
施工情况简述 | constructdesc | 施工情况信息(CONSTRUCTION_INFO) | 文本输入框，textarea大框
预计完工时间 | expectfinishtime | 施工情况信息(CONSTRUCTION_INFO) | 时间输入框 格式：年\月\日
开工时间 | constructbegintime | 施工情况信息(CONSTRUCTION_INFO) | 时间输入框 格式：年\月\日
完工时间 | finishtime | 施工情况信息(CONSTRUCTION_INFO) | 时间输入框 格式：年\月\日
竣工文本（甲方下发）收到情况 | iscomtext | 施工情况信息(CONSTRUCTION_INFO) | 下拉列表：是,否
竣工文本收到日期 | comptextrectime | 施工情况信息(CONSTRUCTION_INFO) | 时间输入框 格式：年\月\日
竣工文本提交日期 | comptextcommittime | 施工情况信息(CONSTRUCTION_INFO) | 时间输入框 格式：年\月\日
甲方对竣工资料的反馈情况 | compmatres | 施工情况信息(CONSTRUCTION_INFO) | 下拉列表：已反馈,未反馈
竣工资料（施工队给乙方）提交时间 | compmatcommittime | 施工情况信息(CONSTRUCTION_INFO) | 时间输入框 格式：年\月\日
竣工资料是否收到 | iscompmat | 施工情况信息(CONSTRUCTION_INFO) | 下拉列表：是,否
管照办理情况 | isadmin | 施工情况信息(CONSTRUCTION_INFO) | 下拉列表：办理中,管照已上交,情况说明已上交,无需办理
监理验收情况 | supervacptstatus | 验收信息（ACCEPT_INFO） | 文本输入框
监理验收问题反馈 | supervacceptres | 验收信息（ACCEPT_INFO） | 文本输入框
甲方验收情况 | firstpartyacptstatus | 验收信息（ACCEPT_INFO） | 文本输入框
合同签订情况 | contractstatus | 合同信息(CONTRACT_INFO) | 下拉列表：已签订,未签订
合同签订日期 | contracttime | 合同信息(CONTRACT_INFO) | 时间输入框 格式：年\月\日
合同文本（附件） | contract | 合同信息(CONTRACT_INFO) | 附件上传
合同总金额 | contractamount | 合同信息(CONTRACT_INFO) | 数字输入框
预付款 | prepay | 合同信息(CONTRACT_INFO) | 数字输入框
预付款开票日期 | prepayindate | 合同信息(CONTRACT_INFO) | 时间输入框 格式：年\月\日
预付款收款日期 | prepayoutdate | 合同信息(CONTRACT_INFO) | 时间输入框 格式：年\月\日
是否已送审 | isinspect | 送审信息（INSPECTION_INFO） | 下拉列表：是,否
送审日期 | inspecttime | 送审信息（INSPECTION_INFO） | 时间输入框 格式：年\月\日
审定金额 | inspectamount | 送审信息（INSPECTION_INFO） | 数字输入框
实际收款 | income | 收入信息(INCOME_INFO) | 数字输入框
施工队结款 | outcome | 收入信息(INCOME_INFO) | 数字输入框
成本 | profit | 收入信息(INCOME_INFO) | 实际收款-施工队结款 | 逻辑要确认一下，是计算利润吗
Note on A9: (管道/光缆/设备/客户端)
Note on A12: 中移、联通
Note on A31: (是/否)
Note on A32: (实施/调整/传输已达/地址错误/站点取消)
Note on A33: (未开工/在建/完工/受阻/无法实施)
Note on A44: （办理中/管照已上交/情况说明已上交/无需办理)